- Содержание проекта «Гибридная ML-система персонализации контента Steam»

Общее описание

Проект представляет собой разработку и внедрение новой гибридной рекомендательной системы для стартового окна клиента Steam (pop-up окно, появляющееся при запуске приложения). Система заменит текущий алгоритм, ориентированный преимущественно на популярные новинки, обеспечивая глубокую персонализацию выдачи. Алгоритм будет учитывать жанровые предпочтения пользователя, время проведенное в играх, списки желаемого (wishlist), историю возвратов, а также использовать методы коллаборативной фильтрации и модели learning-to-rank.

Цель проекта – В течение 10 месяцев разработать и внедрить гибридную рекомендательную систему персонализации стартового окна Steam, обеспечив рост CTR на 25%, увеличение конверсии в покупку на 15% и расширение представленности малопопулярных релизов до 20% от персональной выдачи.

Заинтересованные лица (стейкхолдеры) – Valve corporation, разработчики игр, покупатели.

Основные понятия и сокращения:

- ML (Machine Learning) — машинное обучение.

- CTR (Click-Through Rate) — показатель кликабельности (отношение числа кликов к числу показов).

- Wishlist — список желаемого (игры, которые пользователь отметил для будущей покупки).

Требования к проекту

Бизнес-требования:

- Увеличить общую выручку со стартового окна рекомендаций за счет роста конверсии на 15%.

- Повысить вовлеченность пользователей (рост CTR окна на 25%, увеличение времени взаимодействия на 30%).

- Стимулировать продажи нишевых и новых релизов (довести их долю в выдаче до 20%).

- Сохранить доверие пользователей к платформе за счет исключения нерелевантного контента (снижение показателя закрытия окна без просмотра).

Функциональные требования:

- Система должна собирать и анализировать данные пользователя: библиотеку игр, время игры, историю покупок/возвратов, wishlist и скрытые проекты.

- Алгоритм должен формировать персонализированный список из 10–15 позиций для каждого пользователя при логине.

- Система должна фильтровать игры, которые уже куплены пользователем или добавлены им в список "Игнорировать".

- Интерфейс должен логировать просмотры, скроллы и клики по каждой карточке игры для последующей передачи в систему аналитики.

Нефункциональные требования:

- Интуитивный и понятный интерфейс.

Безопасность и приватность: Обработка пользовательских данных должна строго соответствовать требованиям GDPR и внутренней политике конфиденциальности Valve (не передавать данные третьим лицам).

Требования к качеству:

Обеспечить бесперебойную работу окна: в случае падения ML-сервиса, система должна автоматически переключаться на базовую выдачу популярных новинок без выдачи ошибки пользователю.

Описание работ проекта

Декомпозиция цели проекта на крупные задачи (Features)

- Сбор и подготовка пользовательских данных - создание инфраструктуры для сбора, хранения и обработки данных пользователей (игровая активность, wishlist, покупки, возвраты и др.).

- Разработка гибридного рекомендательного алгоритма.

- Сервис генерации персонализированной выдачи - cоздание backend-сервиса, формирующего персональный список из 10–15 игр при запуске клиента.

- Интеграция со стартовым окном клиента Steam - модификация pop-up окна, добавление логирования пользовательских действий и интеграция с ML-сервисом.

- A/B-тестирование и оптимизация метрик (CTR, конверсия, представленность нишевых релизов) - запуск экспериментов, анализ результатов и итеративное улучшение модели.

- Обеспечение отказоустойчивости и соответствия требованиям GDPR - реализация fallback-механизма и обеспечение безопасной обработки данных.

Бэклог проекта

| ID | User Story | Оценка (Story Points) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и подготовка данных |  |
| 1.1 | Как система, я хочу получать данные о библиотеке пользователя, чтобы учитывать уже купленные игры | 5 |
| 1.2 | Как система, я хочу получать данные о времени, проведенном в играх, чтобы определять жанровые предпочтения | 8 |
| 1.3 | Как система, я хочу учитывать wishlist пользователя, чтобы повышать релевантность рекомендаций | 3 |
| 1.4 | Как система, я хочу учитывать историю возвратов, чтобы не рекомендовать нежелательный контент | 5 |
| 2 | Разработка алгоритма |  |
| 2.1 | Как Data Scientist, я хочу реализовать контентную фильтрацию по жанрам и тегам | 8 |
| 2.2 | Как Data Scientist, я хочу реализовать коллаборативную фильтрацию | 13 |
| 2.3 | Как Data Scientist, я хочу обучить learning-to-rank модель | 13 |
| 3 | Backend-сервис рекомендаций |  |
| 3.1 | Как пользователь, я хочу получать персональную выдачу при запуске клиента | 8 |
| 3.2 | Как система, я хочу исключать купленные и игнорируемые игры | 3 |
| 3.3 | Как DevOps, я хочу обеспечить горизонтальное масштабирование сервиса | 13 |
| 4 | Интеграция и логирование |  |
| 4.1 | Как пользователь, я хочу видеть 10–15 персональных рекомендаций | 5 |
| 4.2 | Как аналитик, я хочу получать данные о кликах и скроллах | 5 |
| 5 | A/B тестирование |  |
| 5.1 | Как продукт-менеджер, я хочу запустить A/B тест | 5 |
| 5.2 | Как аналитик, я хочу измерять CTR и конверсию | 3 |
| 6 | Отказоустойчивость и безопасность |  |
| 6.1 | Как система, я хочу переключаться на популярные новинки при сбое ML | 5 |
| 6.2 | Как служба безопасности, я хочу ограничить доступ к данным | 5 |

Бэклог проекта (приоритезированный)

Метод оценки задачи: Planning Poker (Использована шкала Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)

| № | Задача | Оценка команды |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Получение данных о библиотеке пользователя | 5 |
| 2 | 1.2 Получение данных о времени, проведенном в играх | 8 |
| 3 | 1.3 Интеграция wishlist пользователя | 3 |
| 4 | 3.2 Исключение купленных и игнорируемых игр | 3 |
| 5 | 2.1 Реализация контентной фильтрации | 8 |
| 6 | 3.1 Формирование персональной выдачи при запуске клиента | 8 |
| 7 | 4.1 Отображение 10–15 персональных рекомендаций | 5 |
| 8 | 4.2 Логирование кликов и скроллов | 5 |
| 9 | 5.2 Настройка расчета CTR и конверсии | 3 |
| 10 | 5.1 Запуск A/B тестирования | 5 |
| 11 | 1.4 Учет истории возвратов | 5 |
| 12 | 6.1 Реализация fallback-механизма (популярные новинки при сбое ML) | 5 |
| 13 | 2.2 Реализация коллаборативной фильтрации | 13 |
| 14 | 2.3 Обучение learning-to-rank модели | 13 |
| 15 | 6.2 Ограничение доступа к данным (ролевая модель) | 5 |
| 16 | 3.3 Горизонтальное масштабирование сервиса | 13 |

Статистика по работам команды за последние 8 спринтов

| Спринт | Начало | Окончание | SP (Story Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.10.2025 | 12.10.2025 | 30 |
| 2 | 13.10.2025 | 19.10.2025 | 45 |
| 3 | 20.10.2025 | 26.10.2025 | 35 |
| 4 | 27.10.2025 | 02.11.2025 | 40 |
| 5 | 03.11.2025 | 09.11.2025 | 30 |
| 6 | 10.11.2025 | 16.11.2025 | 40 |
| 7 | 17.11.2025 | 23.11.2025 | 43 |
| 8 | 24.11.2025 | 30.11.2025 | 30 |

Расчет скорости команды

1. Суммарное количество SP за 8 спринтов:

30 + 45 + 35 + 40 + 30 + 40 + 43 + 30 = 293 SP

2. Средняя скорость (Middle SP):

293 / 8 = 36,6 SP

Итоговая скорость команды

| Min SP (0,9) | Middle SP | Max SP (1,1) |
| --- | --- | --- |
| 36,6 × 0,9 = 32,9 SP | 36,6 SP | 36,6 × 1,1 = 40,3 SP |

Желаемый заказчиком срок готовности проекта: 31.03.2026

Работа начинается с января 2026 года.
Спринт = 1 неделя.

С учетом новогодних праздничных дней в январе первый спринт будет частично сокращён,
поэтому в период с января по 31.03.2026 реально провести:

- Январь – 4 спринта

- Февраль – 4 спринта

- Март – 4 спринта

Количество спринтов до желаемой даты завершения проекта: 12

Расчет доступного объема работ

Min скорость = 32,9 SP
Max скорость = 40,3 SP

Минимально гарантируемый объем:

32,9 × 12 = 394.8 SP (~197 SP)

Максимально возможный объем:

40,3 × 12 = 483.6 SP (~242 SP)

Общий объем проекта: 110 SP

Границы реализации

Реализуемо (Min SP × Количество спринтов) = 394 SP

| № | Задача | Оценка команды |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Получение данных о библиотеке пользователя | 5 |
| 2 | 1.2 Получение данных о времени игры | 8 |
| 3 | 1.3 Интеграция wishlist | 3 |
| 4 | 3.2 Исключение купленных и игнорируемых игр | 3 |
| 5 | 2.1 Контентная фильтрация | 8 |
| 6 | 3.1 Персональная выдача при запуске | 8 |
| 7 | 4.1 Отображение 10–15 рекомендаций | 5 |
| 8 | 4.2 Логирование кликов и скроллов | 5 |
| 9 | 5.2 Расчет CTR и конверсии | 3 |
| 10 | 5.1 Запуск A/B теста | 5 |
| 11 | 1.4 Учет истории возвратов | 5 |
| 12 | 6.1 Fallback-механизм | 5 |
| 13 | 2.2 Коллаборативная фильтрация | 13 |
| 14 | 2.3 Learning-to-Rank | 13 |
| 15 | 6.2 Ограничение доступа к данным | 5 |
| 16 | 3.3 Масштабирование сервиса | 13 |

Возможно сделать (Max SP × Количество спринтов) = 483 SP

Так как общий объем проекта составляет 110 SP,
все задачи проекта входят в диапазон даже минимальной скорости.

Не реализуемо

Отсутствуют — весь объем проекта может быть реализован до 31.03.2026.

Вывод

При текущей скорости команды (33–40 SP за спринт) и наличии 12 спринтов до 31.03.2026:

- Проект объемом 110 SP может быть полностью реализован.

- Даже при минимальной прогнозной скорости команда завершит проект значительно раньше срока.

- Остается резерв времени на:

  - дополнительную оптимизацию модели,

  - расширение функциональности,

  - углубленное A/B тестирование,

  - снижение технического долга.

Проект реалистично завершить до желаемой заказчиком даты.

Человеческие ресурсы

Для реализации проекта необходимы следующие специалисты: (заполните таблицу с учетом специфики вашего проекта)

| Специалист | Hard skills | Soft skills | Количество на проект (min - max) |
| --- | --- | --- | --- |
| ML Engineer / Data Scientist | - Python, TensorFlow/PyTorch - Разработка рекомендательных систем - Collaborative filtering, Content-based filtering - Learning-to-rank алгоритмы - Feature engineering | - Аналитическое мышление - Быстрая адаптация к изменениям - Коммуника бельность - Решение сложных задач | 2-3 |
| Data Engineer | - SQL, NoSQL базы данных - Apache Spark/Kafka - ETL процессы - Работа с большими данными - Python/Scala | - Внимательность к деталям - Системный подход - Работа в команде - Тайм-менеджмент | 1-2 |
| Backend Developer | - Java/C++/Python - REST API, микросервисы - Интеграция с Steam API - High-load системы - Git, Docker | - Коммуникабель ность - Адаптивность - Критическое мышление - Обучение новым технологиям | 2-3 |
| DevOps Engineer | - Kubernetes, Docker - CI/CD (Jenkins/GitLab CI) - Облачные платформы (AWS/GCP) - Мониторинг (Prometheus, Grafana) - Linux administration | - Стрессоустой чивость - Проактивность - Решение проблем - Командная работа | 1-2 |
| QA Engineer / Test Automation | - Автомати зированное тестирование - Python/Java для тестов - Selenium, pytest - A/B тестирование - JIRA, TestRail | - Внимательность - Аналитическое мышление - Коммуникация - Педантичность | 1-2 |
| Data Analyst | - SQL, Python (pandas, numpy) - Визуализация данных (Tableau/Metabase) - Статистический анализ - A/B тесты и метрики - Excel/Google Sheets | - Аналитический склад ума - Презентационные навыки - Внимание к деталям - Любознательность | 1 |
| UX/UI Designer | - Figma/Sketch - Прототипирование интерфейсов - User research - Анализ пользовательского опыта - Дизайн-системы | - Креативность - Эмпатия к пользователям - Коммуникация - Гибкость мышления | 1 |
| Scrum Master / Project Manager | - SCRUM, Agile методологии - JIRA, Confluence - Управление рисками - Roadmap планирование - Отчетность | - Лидерство - Коммуникация - Решение конфликтов - Организация процессов | 1 |
| Technical Lead / Architect | - Архитектура распределенных систем - ML system design - Code review - Менторство - Technical documentation | - Стратегическое мышление - Лидерство - Принятие решений - Наставничество | 1 |

Работа над проектом ведется по: SCRUM

Мероприятия по коммуникации и получению обратной связи по проекту:

| Встреча (и с кем) | Частота и тип встречи | Фиксация результатов |
| --- | --- | --- |
| Daily Standup (вся команда) | Ежедневно, 15 мин, очно/онлайн | Задачи в JIRA, блокеры в Confluence |
| Sprint Planning (вся команда + Product Owner) | Раз в 2 недели, 2 часа | Sprint Backlog в JIRA, цели спринта |
| Sprint Review (команда + стейкхолдеры) | Раз в 2 недели, 1.5 часа | Демо функционала, протокол встречи |
| Sprint Retrospective (вся команда) | Раз в 2 недели, 1 час | Action items, улучшения процесса |
| Backlog Refinement (команда + PO) | Раз в неделю, 1 час | Уточненные пользовательские истории |
| One-on-One (Tech Lead с членами команды) | Раз в 2 недели, 30 мин | Заметки о развитии, фидбек |
| Stakeholder Meeting (PM + руководство Valve) | Раз в месяц, 1 час | Отчет о прогрессе, метрики проекта |
| ML Model Review (ML Engineers + Data Analyst) | Раз в неделю, 1 час | Метрики моделей, эксперименты в MLflow |
| Architecture Review (Tech Lead + Backend + DevOps) | Раз в 2 недели, 1.5 часа | Архитектурные решения, документация |
| Demo для бизнес-команды (вся команда + маркетинг Steam) | Раз в месяц, 2 часа | Обратная связь, приоритизация фич |

Мотивация команды

Нематериальная мотивация

Имя в титрах: все участники проекта будут включены в лист благодарностей, прилагаемый к описанию официального обновления платформы Steam, которое увидят миллионы пользователей платформы.

Доступ к бета-версиям продуктов площадки: приоритетный доступ к ещё не вышедшим продуктам для понимая будущих рекомендаций и поддержания экспертизы.

Профессиональная мотивация

Свобода действия: один день в месяц выделяется на эксперименты с собственными идеями, которые могут быть внедрены в продукт.

Обратная связь: регулярные встречи с реальными пользователями платформы, где команда можно увидеть, как пользователи взаимодействуют с их решениями, а также получить обратную связь.

Уникальный Dataset: прямой доступ к данным поведения многомиллионной аудитории платформы.

Обучение: организация для команды доступа к профильным конференциям и обучающим платформам.

Внутренние митапы: регулярные встречи с другими командами разработчиков платформы для обмена профессиональным опытом.

Удержание сотрудников

Премиальный бонус за своевременное завершение проекта: фиксированная выплата размером в 3 месячных оклада, производится после успешного релиза системы, направлена на стимуляцию сотрудника оставаться в команде на протяжении всего проекта.

Бюджет проекта

Источник средств: оплата от заказчика. Оплата производится каждые 4 спринта, для первого спринта берется предоплата в размере 100% стоимости выполнения работ за спринт.

(заполните таблицы ниже)

Фонд оплаты труда проектной команды:

| Специалист | Количество | Оклад за месяц | Часовая ставка |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ранее определенные вами специалисты] | [определення ранее граница min-max] | [Напишите] | [Оклад за месяц / кол-во раб. ч. в месяце] |

Расчет затрат (метод оценки "Снизу вверх"):

|  | Спринт 1-4 | Спринт 5-9 | Спринт 10-14 | ... (до конца, пока ваш проект не завершится) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат |  |  |  |  |
| [учтите, что за интернет и подписки тоже надо платить ежемесячно, если сотрудники работают в офисе, аренду никто не отменяет] |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Резерв:

| Риск | Финансовая оценка риска |
| --- | --- |
|  | (если риск в простое, можете посчитать, сколько денег потеряете на простое, заложить в бюджет, если риск в доп. тратах, предположить, сколько будет стоить решение вопроса и т.д.) |
| Итого: |  |

Вывод: (напишите, в каком размере необходимо взять предоплату, сколько вложений ориентировочно потребует проект и сколько денег будет заложено на покрытие рисков)